## 기능정의서
| 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | Server/ Client | 설명 | Issue num | status
Login | 로그인 연동 | 네이버 로그인 | [5 empty] | 보류
|  | 카카오 로그인 | Kakao Login API |  | Client | KaKao 사용자 관리 API를 사용해 연동
|  |  | 토큰 저장 | 서버에 토큰 저장 | Server | 서버에 토큰 저장
|  |  |  | 로컬에 토큰 저장 | Client | 로컬에 토큰 저장 (Sharedpreference)
|  |  | 유저 정보 저장 |  | Server | 서버에 유저 정보 저장
[5 empty] | Client | 모든 정보 입력 여부를 SharedPreference에 입력
|  |  | 정보 입력 여부 판단 |  | Client | SharedPreference로 정보 입력 여부 판단
|  |  | 이벤트 | 로그인 | Client | false면 Mypage로 이동, true면 Home으로 이동
|  | 자동 로그인 |  |  | Client | API에서 콜백 메소드 자체 제공
Home | BottomNavigation | 레이아웃 생성 | 아이콘 이미지 |  | Client | 아이콘 이미지 생성
|  |  | 메뉴 xml 생성 |  | Client | 탭에서 사용할 메뉴 xml 생성
|  |  | xml에 탭 title 정의 |  | Client | 탭 title 정의
|  | 리스너 등록 |  |  | Client | onItemSelectedListener 등록
|  | 이벤트 | 탭 |  | Client | Home, Map, Board, MyPage 클래스 생성
| Collapsing Toolbar |  |  |  | Client
| 현재 위치 정보 | GPS 연동 | Access Fine Location permission |  | Client | 사용자의 위치를 얻어오기 위한 권한 요청
|  |  | GPS에서 값 얻기 |  | Client | 사용자의 위치를 얻어옴
|  | Network 연동 |  |  | Client | GPS로 위치를 얻어올 수 없으면 이를 사용해 사용자의 위치 얻기
| 추천 게시글 | 게시글 연동 |  |  | Client | 4개 포스트잇 형태로 보여줌 (가로 스크롤) 프사, 제목, 장소, 시간
[5 empty] | Server | 사용자 경위도를 기준으로 10km내에 있는 게시글 리턴 결과물이 없을 시 최신 게시글 4개 리턴
|  | item layout 생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성
|  | ViewHolder class 생성 | class 생성 |  | Client | 추천 게시글 목록의 ViewHolder class 생성
|  |  | 이벤트 |  | Client | Board_Preview Dialog 띄움
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 추천 게시글 목록의 Adapter class 생성
| 랭킹 | 본인 랭킹 표시 |  |  | Client | 본인의 랭킹을 표시
[5 empty] | server | score_sum 기준으로 본인의 순위를 가져옴
|  | 상위 유저 표시 |  |  | Client | 점수의 합을 기준으로 상위 10명의 유저를 표시
[5 empty] | Server | score_sum 기준으로 상위 10명 유저 정보를 가져옴
|  | item layout 생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성
|  | ViewHolder class 생성 | class 생성 |  | Client | 추천 주변 맛집 목록의 ViewHolder class 생성
|  |  | 이벤트 |  | Client | User_detail 화면 실행
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 추천 주변 맛집 목록의 Adapter class 생성
Map | 지도 연동 | 지도 API | 사용자 현재 위치 받아오기 |  | Client | 경, 위도 얻어오기
|  |  | API 서비스 연동 |  | Client | 다음 지도 API 사용
|  |  | 커스텀 마커 생성 |  | Client | 마커 이미지 생성
|  |  | 이벤트 | 마커 선택, 확장 | Client | 상단으로 확장 됨
|  |  |  | 지도 스크롤, 핀치 | Client | 좌하단, 우상단 포인트를 서버에 전송 후 범위 내의 데이터를 전송 받음.
[5 empty] | Server | 포인트 범위 내의 데이터를 클라이언트로 전송.
|  |  |  | 마커 위치 전송 | Client | RecyclerView의 상단에 포지션에 해당하는 아이템을 표시함.
|  |  | 범위 내 게시글 마커 표시 | 지도에 마커 찍기 | Client | 얻어 온 게시글 데이터 리스트를 활용해 지도에 마커를 찍음
|  |  |  | 마커 거리 계산 | Client | BindingAdapter에서 사용자로부터의 길이를 계산함.
|  | 이벤트 | 검색 | 장소 검색 | Client | Search 화면으로 이동
|  |  | 게시물 생성 | 정보 입력 여부 판단 | Client | SharedPreference로 정보 입력 여부 판단, false면 Mypage로 이동
|  |  |  | 액션 | Client | FAB으로 'Board_Add' 실행
Map_BottomSheet | 범위 내 게시물 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성
|  | ViewHolder class 생성 | Class 생성 |  | Client | 검색 결과 게시글 목록의 ViewHolder class 생성
|  |  | 이벤트 | 미리보기 | Client | Board_Preview Dialog띄움
[5 empty] | Client | 클릭한 아이템의 데이터 전송
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 게시글 목록의 Adapter class 생성
| 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | BottomSheet를 닫는 이벤트
| 범위 내 탐색된 게시글 개수 표현 |  |  |  | Client | BottomSheet 상단에 현재 게시물 리스트의 개수 표현
Board_Preview | 게시물 미리보기 정보 구성 | dialog layout 생성 |  |  | Client | 사용자 점수( 뿅뿅뿅, 뿅뿅, 뿅 ), 제목, 장소, 나이, 금액, 참가 인원 표시
| 이벤트 | 참가 |  |  | Client | SharedPreference로 정보 입력 여부 판단, false면 Mypage로 이동
[5 empty] | Client | `Board_Detail` 화면으로 이동
[5 empty] | Server | Board 테이블 업데이트(현재 인원), Participation 테이블 업데이트
|  | 닫기 |  |  | Client | 이전화면으로 돌아감
Map_Search | 이벤트 | 필터 화면 이동 |  |  | Client | FAB, Navigation Drawer를 통해 필터 화면 보여주기
|  | 검색 |  |  | Client | 서버로부터 받은 데이터를 `Map`으로 전송
[5 empty] | Server | 검색어를 통해 지도 API에서 JSON 데이터 반환
| 최근 검색어 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성
|  | ViewHolder class 생성 | Class 생성 |  | Client | 최근 검색어 목록의 ViewHolder class 생성
|  |  | 이벤트 | 검색 | Client | 선택한 검색어로 서버에 데이터 요청
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 최근 검색어 목록의 Adapter class 생성
Board_List | 게시글 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성
|  | ViewHolder class 생성 | 이벤트 | 프로필 상세보기 | Client | 클릭한 사용자의 정보를 서버에 요청
|  |  |  | 사용자 평가 | Client | `User_Evaluation` 화면 실행
|  |  |  | 게시글 나가기 | Client | 게시글을 리스트에서 삭제
[5 empty] | Server | 1. 방장이면서 참가 인원 1명이면 방 폭파 2. 방장이면서 참가 인원 2명 이상이면다음 입장한 사람에게 방장 위임 3. 참가자일 경우 Participation 테이블에서 데이터 삭제
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 게시물 목록의 Adapter class 생성
|  | 게시글 불러오기 | 내 게시물 불러오기 |  | Client | 헤더에 토큰을 첨부해 사용자가 작성한 게시물 목록을 서버에 요청
[5 empty] | server | Board테이블을 조회해( 1. participation.is_evaluated 값이 false 2. board.validation 값이 0) 사용자가 작성한 데이터 반환
|  |  | 내가 참여한 게시물 불러오기 |  | Client | 헤더에 토큰을 첨부해 사용자가 참여중인 게시물 목록을 서버에 요청
[5 empty] | Server | Participation과 Board테이블을 조회해 사용자가 참여한 데이터 반환
| 이벤트 | 게시물 생성 |  |  | Client | FAB을 클릭해 'Board_Add' 실행
Board_Add | 게시글 등록 | 게시글 작성 레이아웃 |  |  | Client | 1. 제목 2. 장소 3. 시간 4. 인원 5. 금액 6. 내용 입력창 필요
|  |  | 이벤트 | 장소 선택 | Client | `Board_Add_Search` 화면으로 이동
| 이벤트 | 등록 |  |  | Client | `Board_Detail` 화면으로 이동
[5 empty] | Server | `Board` 테이블에 데이터 삽입
|  | 취소 |  |  | Client | 이전화면으로 돌아감
Board_Add_Search | 검색결과 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성
|  | ViewHolder class 생성 | 이벤트 | 선택 | Client | 1. 음식점 코드가 있으면 주소와 음식점을 TextView에 보여줌 2. 음식점 코드가 없으면 주소만 TextView에 보여줌
|  |  | class 생성 |  | Client | 검색 결과 목록의 ViewHolder class 생성
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 검색 결과 목록의 Adapter class 생성
| 이벤트 | 검색 |  |  | Client | 지도 API에서 검색어를 통해 결과 반환
Board_Detail | 게시글 상세보기 | 레이아웃 생성 |  |  | Client | 제목, 장소, (음식점), 나이, 금액, 시간, 내용 표시
| 댓글 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성
|  | ViewHolder class 생성 | 이벤트 | 프로필 상세보기 | Client | User Detail 다이알로그 열기
|  |  | class 생성 |  | Client | 댓글 목록의 ViewHolder class 생성
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 댓글 목록의 Adapter class 생성
| 이벤트 | 댓글 입력 |  |  | Client | 화면 최상단에 해당 댓글 표시
[5 empty] | Server | Comment 테이블에 해당 데이터 저장
|  | 뒤로가기 |  |  | Client | 이전 화면으로 이동
|  | 나가기 |  |  | Client | 게시글 목록에서 삭제
[5 empty] | Server | 1. 방장이면서 참가 인원 1명이면 방 폭파 2. 방장이면서 참가 인원 2명 이상이면다음 입장한 사람에게 방장 위임 3. 참가자일 경우 Participation 테이블에서 데이터 삭제
MyPage | 이벤트 | 로그아웃 |  |  | Client | 해당 API의 로그아웃 메소드 호출 후 로그인 화면으로 이동
|  | 편집하기 |  |  | Client | MyPage_Edit으로 이동
|  | 데이터 가져오기 |  |  | Server
User_Evaluation | 미리보기 정보 구성 | item layout생성 |  |  | Client | 사진, 닉네임, 평가 버튼으로 구성
|  | ViewHolder class 생성 | class 생성 |  | Client | 댓글 목록의 ViewHolder class 생성
|  |  | 이벤트 | 평가 | Client | 1. 평가 데이터를 서버로 전송 2. Board_Detail 화면으로 이동
[5 empty] | Server | User 테이블 업데이트
|  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 댓글 목록의 Adapter class 생성
| 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | 다이얼로그 닫기
User_Detail | dialog 레이아웃 생성 |  |  |  | Client | 닉네임, 성별, 나이, 점수로 구성
| 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | 다이얼로그 닫기
Search_Filter | 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | 이전화면으로 돌아감
|  | 초기화 |  |  | Client | 입력 값을 모두 초기화
|  | 확인 |  |  | Client | 현재 필터 설정 저장 후 이전화면으로 돌아감
MyPage_Edit | 이벤트 | 저장하기 |  |  | Server | 닉네임, 성별, 나이, 프로필사진 업데이트
[5 empty] | Client | MyPage로 이동
|  | 사진, 닉네임, 성별, 나이, 점수 | 편집 |  | Client | 편집 내용 다이알로그 실행

## Project Schedule
프로젝트 진행상황
프로젝트명 | 세부업무 | 1depth | 2depth | 3depth | 4depth | Server/Client | 설명 | 진행율 | 2019년 1월 ~ 2019년 2월 | [30 empty] | 비고
[9 empty] | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[9 empty] | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
OT | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 17 목
주제선정 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 18 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 21 월
기능 정의 | 주 기능 정의 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 22 화 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 23 수
세부 기능 정의 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 23 수 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 25 금
코드 컨벤션 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 25 금
UI&UX | UI 설계 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 24 목 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 28 월
UI 디자인 구체화 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 25 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 28 월
서버 | 데이터 베이스 설계 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 24 목 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 25 금
통신 규약 설계 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 29 화 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 31 목
기능 | Login | 로그인 연동 | 네이버 로그인 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 17 목; 2019년 1월 ~ 2019년 2월 29 화 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  | 카카오 로그인 | Kakao Login API |  | Client | KaKao 사용자 관리 API를 사용해 연동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 29 화 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  |  | 토큰 저장 | 서버에 토큰 저장 | Server | 서버에 토큰 저장 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 29 화 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
[5 empty] | 로컬에 토큰 저장 | Client | 로컬에 토큰 저장 (Sharedpreference) | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 29 화 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  |  | 유저 정보 저장 |  | Server | 서버에 유저 정보 저장 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 29 화 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
[6 empty] | Client | 모든 정보 입력 여부를 SharedPreference에 입력 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  |  | 정보 입력 여부 판단 |  | Client | SharedPreference로 정보 입력 여부 판단, false면 Mypage로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  |  | 이벤트 | 로그인 | Client | MyPage로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  | 자동 로그인 |  |  | Client | API에서 콜백 메소드 자체 제공 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
| Home | BottomNavigation | 레이아웃 생성 | 아이콘 이미지 |  | Client | 아이콘 이미지 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  |  | 메뉴 xml 생성 |  | Client | 탭에서 사용할 메뉴 xml 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  |  | xml에 탭 title 정의 |  | Client | 탭 title 정의 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  | 리스너 등록 |  |  | Client | onItemSelectedListener 등록 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  |  | 이벤트 | 탭 |  | Client | Home, Map, Board, MyPage 클래스 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 30 수
|  | Collapsing Toolbar |  |  |  | Client | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
|  | 현재 위치 정보 | GPS 연동 | Access Fine Location permission |  | Client | 사용자의 위치를 얻어오기 위한 권한 요청 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 31 목
|  |  |  | GPS에서 값 얻기 |  | Client | 사용자의 위치를 얻어옴 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 31 목
|  |  | Network 연동 |  |  | Client | GPS로 위치를 얻어올 수 없으면 이를 사용해 사용자의 위치 얻기 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 31 목
|  | 추천 게시글 | 게시글 연동 |  |  | Client | 4개 포스트잇 형태로 보여줌 (가로 스크롤) 프사, 제목, 장소, 시간 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 31 목
[6 empty] | Server | 사용자 경위도를 기준으로 10km내에 있는 게시글 리턴 결과물이 없을 시 최신 게시글 4개 리턴 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 31 목
|  |  | item layout 생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
|  |  | ViewHolder class 생성 | class 생성 |  | Client | 추천 게시글 목록의 ViewHolder class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
|  |  |  | 이벤트 |  | Client | Board_Preview Dialog 띄움 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 추천 게시글 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
|  | 랭킹 | 본인 랭킹 표시 |  |  | Client | 본인의 랭킹을 표시 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
[6 empty] | server | score_sum 기준으로 본인의 순위를 가져옴 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
|  |  | 상위 유저 표시 |  |  | Client | 점수의 합을 기준으로 상위 10명의 유저를 표시 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
[6 empty] | Server | score_sum 기준으로 상위 10명 유저 정보를 가져옴 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금
|  |  | item layout 생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  | ViewHolder class 생성 | class 생성 |  | Client | 추천 주변 맛집 목록의 ViewHolder class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  |  | 이벤트 |  | Client | User_detail 화면 실행 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 추천 주변 맛집 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
| Map | 지도 연동 | 지도 API | 사용자 현재 위치 받아오기 |  | Client | 경, 위도 얻어오기 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  |  | API 서비스 연동 |  | Client | 다음 지도 API 사용 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  |  | 커스텀 마커 생성 |  | Client | 마커 이미지 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  |  | 이벤트 | 마커 선택, 확장 | Client | 상단으로 확장 됨 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
[5 empty] | 지도 스크롤, 핀치 | Client | 좌하단, 우상단 포인트를 서버에 전송 후 범위 내의 데이터를 전송 받음. | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
[6 empty] | Server | 포인트 범위 내의 데이터를 클라이언트로 전송. | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
[5 empty] | 마커 위치 전송 | Client | RecyclerView의 상단에 포지션에 해당하는 아이템을 표시함. | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 1 금 to 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  |  | 범위 내 게시글 마커 표시 | 지도에 마커 찍기 | Client | 얻어 온 게시글 데이터 리스트를 활용해 지도에 마커를 찍음 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 2 토
[5 empty] | 마커 거리 계산 | Client | BindingAdapter에서 사용자로부터의 길이를 계산함. | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 2 토
|  |  | 이벤트 | 검색 | 장소 검색 | Client | Search 화면으로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 2 토
|  |  |  | 게시물 생성 | 정보 입력 여부 판단 | Client | SharedPreference로 정보 입력 여부 판단, false면 Mypage로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 2 토
[5 empty] | 액션 | Client | FAB으로 'Board_Add' 실행 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 2 토
| Map_BottomSheet | 범위 내 게시물 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
|  |  | ViewHolder class 생성 | Class 생성 |  | Client | 검색 결과 게시글 목록의 ViewHolder class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
|  |  |  | 이벤트 | 미리보기 | Client | Board_Preview Dialog띄움 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
[6 empty] | Client | 클릭한 아이템의 데이터 전송 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 게시글 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
|  | 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | BottomSheet를 닫는 이벤트 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
|  | 범위 내 탐색된 게시글 개수 표현 |  |  |  | Client | BottomSheet 상단에 현재 게시물 리스트의 개수 표현 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 3 일
| Board_Preview | 게시물 미리보기 정보 구성 | dialog layout 생성 |  |  | Client | 사용자 점수( 뿅뿅뿅, 뿅뿅, 뿅 ), 제목, 장소, 나이, 금액, 참가 인원 표시 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 4 월
|  | 이벤트 | 참가 |  |  | Client | SharedPreference로 정보 입력 여부 판단, false면 Mypage로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 4 월
[6 empty] | Client | `Board_Detail` 화면으로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 4 월
[6 empty] | Server | Board 테이블 업데이트(현재 인원), Participation 테이블 업데이트 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 4 월
|  |  | 닫기 |  |  | Client | 이전화면으로 돌아감 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 4 월
| Map_Search | 이벤트 | 필터 화면 이동 |  |  | Client | FAB, Navigation Drawer를 통해 필터 화면 보여주기 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  |  | 검색 |  |  | Client | 서버로부터 받은 데이터를 `Map`으로 전송 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
[6 empty] | Server | 검색어를 통해 지도 API에서 JSON 데이터 반환 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  | 최근 검색어 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  |  | ViewHolder class 생성 | Class 생성 |  | Client | 최근 검색어 목록의 ViewHolder class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  |  |  | 이벤트 | 검색 | Client | 선택한 검색어로 서버에 데이터 요청 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 최근 검색어 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
| Board_List | 게시글 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  | ViewHolder class 생성 | 이벤트 | 프로필 상세보기 | Client | 클릭한 사용자의 정보를 서버에 요청 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
[5 empty] | 사용자 평가 | Client | `User_Evaluation` 화면 실행 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
[5 empty] | 게시글 나가기 | Client | 게시글을 리스트에서 삭제 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
[6 empty] | Server | 1. 방장이면서 참가 인원 1명이면 방 폭파 2. 방장이면서 참가 인원 2명 이상이면다음 입장한 사람에게 방장 위임 3. 참가자일 경우 Participation 테이블에서 데이터 삭제 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 게시물 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
|  | 이벤트 | 게시물 생성 |  |  | Client | FAB을 클릭해 'Board_Add' 실행 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 5 화
| Board_Add | 게시글 등록 | 게시글 작성 레이아웃 |  |  | Client | 1. 제목 2. 장소 3. 시간 4. 인원 5. 금액 6. 내용 입력창 필요 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  |  |  | 이벤트 | 장소 선택 | Client | `Board_Add_Search` 화면으로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  | 이벤트 | 등록 |  |  | Client | `Board_Detail` 화면으로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
[6 empty] | Server | `Board` 테이블에 데이터 삽입 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  |  | 취소 |  |  | Client | 이전화면으로 돌아감 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
| Board_Add_Search | 검색결과 목록 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  |  | ViewHolder class 생성 | 이벤트 | 선택 | Client | 1. 음식점 코드가 있으면 주소와 음식점을 TextView에 보여줌 2. 음식점 코드가 없으면 주소만 TextView에 보여줌 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  |  |  | class 생성 |  | Client | 검색 결과 목록의 ViewHolder class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 검색 결과 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  | 이벤트 | 검색 |  |  | Client | 지도 API에서 검색어를 통해 결과 반환 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
| Board_Detail | 게시글 상세보기 | 레이아웃 생성 |  |  | Client | 제목, 장소, (음식점), 나이, 금액, 시간, 내용 표시 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  | 댓글 | item layout생성 |  |  | Client | 레이아웃 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  |  | ViewHolder class 생성 | 이벤트 | 프로필 상세보기 | Client | User Detail 다이알로그 열기 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  |  |  | class 생성 |  | Client | 댓글 목록의 ViewHolder class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 댓글 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  | 이벤트 | 댓글 입력 |  |  | Client | 화면 최상단에 해당 댓글 표시 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
[6 empty] | Server | Comment 테이블에 해당 데이터 저장 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  |  | 뒤로가기 |  |  | Client | 이전 화면으로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  |  | 나가기 |  |  | Client | 게시글 목록에서 삭제 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
[6 empty] | Server | 1. 방장이면서 참가 인원 1명이면 방 폭파 2. 방장이면서 참가 인원 2명 이상이면다음 입장한 사람에게 방장 위임 3. 참가자일 경우 Participation 테이블에서 데이터 삭제 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
| MyPage | 이벤트 | 로그아웃 |  |  | Client | 해당 API의 로그아웃 메소드 호출 후 로그인 화면으로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
|  |  | 저장하기 |  |  | Server | User 테이블 업데이트 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 6 수
| User_Evaluation | 미리보기 정보 구성 | item layout생성 |  |  | Client | 사진, 닉네임, 평가 버튼으로 구성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  |  | ViewHolder class 생성 | class 생성 |  | Client | 댓글 목록의 ViewHolder class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  |  |  | 이벤트 | 평가 | Client | 1. 평가 데이터를 서버로 전송 2. Board_Detail 화면으로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
[6 empty] | Server | User 테이블 업데이트 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  |  | Adapter class 생성 |  |  | Client | 댓글 목록의 Adapter class 생성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
|  | 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | 다이얼로그 닫기 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 7 목
| User_Detail | dialog 레이아웃 생성 |  |  |  | Client | 닉네임, 성별, 나이, 점수로 구성 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 9 토
|  | 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | 다이얼로그 닫기 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 9 토
| Search_Filter | 이벤트 | 닫기 |  |  | Client | 이전화면으로 돌아감 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  |  | 초기화 |  |  | Client | 입력 값을 모두 초기화 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
|  |  | 확인 |  |  | Client | 현재 필터 설정 저장 후 이전화면으로 돌아감 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 8 금
| MyPage_Edit | 이벤트 | 저장하기 |  |  | Server | 닉네임, 성별, 나이, 프로필사진 업데이트 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 9 토
[6 empty] | Client | MyPage로 이동 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 9 토
|  |  | 사진, 닉네임, 성별, 나이, 점수 | 편집 |  | Client | 편집 내용 다이알로그 실행 | bar: 2019년 1월 ~ 2019년 2월 9 토

## REST API
CODE | MEAN |  | Common Header
200 | OK |  | Authorization | Token_KEY
400 | Bad Request
401 | Unauthorized
403 | Forbidden
404 | Not Found
408 | Request Timeout |  | Base URL
http://54.180.113.135/
화면 | 기능 | 메서드 | URL | Request | Response | Query | 구현 여부
Login | 카카오 로그인 시 토큰 정보 서버 저장 | POST | login/token | { "access_token":"seofjsoes", "token_type":"bearer", "refresh_token":"alsekjfoaisefj", "expires_in":43199, "user_id":1231 } |  | INSERT INTO `token` (`id`, `access_token`, `expires_in`, `create_date`, `token_type`, `refresh_token`, `user_id`) VALUES (NULL, '3ra3radw3sese', '34342', NOW(), 'bearer', '3rafosaoi3jodij', '2'); | O
| 카카오 로그인 시 유저 정보 서버 저장 | POST | login/user | { "nick_name" : "ABC", "sex" : "female", "photo" : "weidIDwiedjwed" } |  | INSERT INTO `user` (`id`, `nick_name`, `age`, `sex`, `photo`, `join_date`, `score_normal`, `score_good`, `score_great`, `score_sum`) VALUES (NULL, '혼밥시러', '27', 'male', '0', NOW(), '0', '0', '0', '0'); | O
Home | 현재 사용자 위치를 기준으로 10km안 추천 게시글을 가져옴 | GET | home/board | ?longitude=127&latitude=36 | 4개 { "boards": [ { "user_photo":"3434343", "board_id":"22", "title":"강남모여랏", "address":"서울특별시 강남구 역삼동", "appointed_time":"2019-02-01 12:34:52" }, ... ] } | SELECT * FROM `board` WHERE `longitude` >= $P{longitude - 0.05} AND `longitude` <= $P{longitude + 0.05} AND `latitude` >= $P{latitude - 0.05} AND `latitude` <= $P{latitude + 0.05} limit 4; | 완료, 테스트 필요
| score_sum 필드를 기준으로 사용자 등수를 가져옴 | GET | home/ranking/me |  | { "ranking":332 } | SELECT id,nick_name, score_sum, rank FROM ( SELECT id, nick_name, score_sum, @vRank := @vRank + 1 AS rank FROM `user` AS p, (SELECT @vRank := 0) AS r ORDER BY score_sum DESC ) AS CNT WHERE id = (SELECT `user_id` FROM `token` WHERE `access_token` = '3ra3radw3sese');
| score_sum 필드를 기준으로 상위 10명에 대한 사용자 정보(사진, 닉네임)를 가져옴 | GET | home/ranking/user |  | 10개 { "top_ten": [ { "nick_name":"솰라", "photo":"232ed2d" }, ... ] } | SELECT ( @rank := @rank + 1 ) AS rank, nick_name, score_sum, FROM User AS u, ( SELECT @rank := 0 ) AS b ORDER BY u.score_sum DESC, u.score_great DESC, u.score_good DESC, u.score_normal deSC; | O
Map | 사용자가 지정한 위치의 경도, 위도를 보내 게시글의 리스트를 가져옴 | GET | map/list | ?left-longitude=36.2232&left-latitude=23.2222 &right-longitude=36.34342&right-latitude=23.54454 | N개 { "boards": [ { "id" : "1" "writer_photo":"url", "title":"강남모여랏", "content" : "같이먹어요", "address":"서울특별시 강남구 역삼동", "resaturant_name" : null, "appointed_time":"2019-02-01 12:34:52" "current_person" : "4", "max_person" : "6", "min_age" : "25", "max_age" : "32", "budget" : "20000", "latitude" : "36.212", "longtitude" : "22.111" }, ... ] } | SELECT * FROM `board` WHERE `longitude` >= $P{longitude - 0.5} AND `longitude` <= $P{longitude + 0.5} AND `latitude` >= 37.0 AND `latitude` <= 38;
Board_Preview | 참가하기 : Board (current_person), Participation (참가 정보) 테이블 업데이트 | POST | board/participation | { "access_token"="wdwdwdwdw", "board_id"="232" } |  | 1. find user_id = SELECT `user_id` FROM `token` WHERE `access_token` = $P{access_token}; 2. update board current person = UPDATE `board` set current_person = current_person+1 WHERE board.id = $P{board_id}; 3. insert participation = INSERT INTO `participation` (`id`, `user_id`, `join_time`, `board_id`, `is_evaluated`) VALUES (NULL, (find user_id) , NOW(), '2', '0');
Map_Search | 검색어로 위치에 해당하는 게시글 검색하기 | GET | search/list | ?address=서울시-강남구-역삼동 &min-time=14 &max-time=16 &min-age=26&max-age=32 &budget=20000 &longtitude=36.1212&latitude=21.121212 | N개 { "boards": [ { "id" : "1" "writer_photo":"url", "title":"강남모여랏", "content" : "같이먹어요", "address":"서울특별시 강남구 역삼동", "resaturant_name" : null, "appointed_time":"2019-02-01 12:34:52" "current_person" : "4", "max_person" : "6", "min_age" : "25", "max_age" : "32", "budget" : "20000", "latitude" : "36.212", "longtitude" : "22.111" }, ... ] } | SELECT * FROM `board` WHERE address like '%역삼동%';
Board_List | 사용자가 생성한 게시글 불러오기 | GET | board/list/my |  | N개 { "boards": [ { "id" : "1" "writer_photo":"url", "title":"강남모여랏", "content" : "같이먹어요", "address":"서울특별시 강남구 역삼동", "resaturant_name" : null, "appointed_time":"2019-02-01 12:34:52" "current_person" : "4", "max_person" : "6", "min_age" : "25", "max_age" : "32", "budget" : "20000", "latitude" : "36.212", "longtitude" : "22.111" }, ... ] } | SELECT b.id, b.address, b.title, b.appointed_time, b.current_person, b.max_person, b.write_date, b.content, b.latitude, b.longitude, b.budget, b.min_age, b.max_age , u.nick_name, u.photo FROM BOARD b LEFT JOIN User u ON b.writer_id = u.id LEFT JOIN Token t ON u.id = t.user_id WHERE t.access_token LIKE $P{token};
| 사용자가 참여중인 게시글 불러오기 | GET | board/list/participation | header : access_token | N개 { "boards": [ { "id" : "1" "writer_photo":"url", "title":"강남모여랏", "content" : "같이먹어요", "address":"서울특별시 강남구 역삼동", "resaturant_name" : null, "appointed_time":"2019-02-01 12:34:52" "current_person" : "4", "max_person" : "6", "min_age" : "25", "max_age" : "32", "budget" : "20000", "latitude" : "36.212", "longtitude" : "22.111" }, ... ] } | b.latitude, b.longitude, b.budget, b.min_age, b.max_age, u.photo, u.nick_name FROM Board b LEFT JOIN PARTICIPATION p ON p.board_id = b.id LEFT JOIN USER u ON b.writer_id = u.id LEFT JOIN TOKEN t ON t.user_id = p.user_id WHERE t.access_token LIKE $P{token} AND b.writer_id != t.user_id; | 일단 완료
Board_Add | 사용자가 작성한 게시글 등록 | POST | board | { "title" : "제목", "address" : "서울특별시 강남구 역삼동", "appointed_time": "2019-01-24 12:34:52", "resturant_name" : "서래갈매기", "max_person" : 5, "min_age" : 25, "max_age" : 32, "budget" : 30000, "content" : "같이 먹어요 여러분", "longitude" : 36.23232132, "latitude" : 234.34343434, "writer_id" : 23231 } |  | INSERT INTO `board` (`id`, `address`, `title`, `appointed_time`, `max_person`, `current_person`, `restaurant_name`, `writer_id`, `write_date`, `validation`, `content`, `expire_date`, `longitude`, `latitude`, `budget`, `min_age`, `max_age`) VALUES (NULL, '서울시 강남구 역삼동', '강남역 9시 모여라~', '2019-01-30 21:00:00', '6', '1', '', '3', NOW(), '0', '고기 먹자 고기고기', '2019-01-30 22:00:00', '127.02856531398866', '37.4970491430764', '50000', '15', '65'); | O
Board_Detail | 게시글에 달린 댓글 불러오기 | GET | board/comment | ?board-id=4 | N개 { "comment": [ { "id" : "1" "nick_name":"ABCD", "content" : "같이먹장", "write_date" : "2019-02-01 12:34:52" }, ... ] } | SELECT c.id, u.nick_name, c.content, c.write_time FROM COMMENT c LEFT JOIN USER u ON c.writer_id = u.id WHERE b.id = $P{boardId} ORDER BY c.write_time DESC; | O
User_Evaluation | 유저 평가 normal : 2 good : 3 great : 5 | PUT | board/user/evaluation | { "users" : [ { "user_id":1, "score" : 3 }, ... ] } |  | SET @score=$P{score}; UPDATE USER u SET score_normal = IF(@score=2, u.score_normal+1, u.score_normal), score_good = IF(@score=3, u.score_good+1, u.score_good), score_great = IF(@score=5, u.score_great+1, u.score_great), score_sum = CASE(@score) WHEN 2 THEN (score_sum+2) WHEN 3 THEN (score_sum+3) WHEN 5 THEN (score_sum+5) END WHERE u.id = $P{user_id};
MyPage_Edit | 닉네임, 성별, 나이, 프로필 사진 업데이트 | PUT | mypage | { "nick_name" : "ABC", "sex" : "female", "age" : 12, "photo" : "weidIDwiedjwed" } |  | UPDATE USER u INNER JOIN TOKEN t ON t.user_id = u.id SET nick_name = $P{nick_name} , sex= $P{sex} , age = $P{age} , photo = $P{photo} WHERE t.access_token LIKE $P{token} | O

## 라이브러리
라이브러리명 | 버전 | 정의 된 버전명
RxJava | 2.2.4 | rxJavaVersion
RxAndroid | 2.1.0 | rxAndroidVersion
RxJavaAdpater | 2.3.0 | rxJavaAdapterVersion
Glide | 4.8.0 | glideVersion
Retrofit2 | 2.5.0 | retrofitVersion
Okhttp | 3.12.1 | okhttpVersion
GsonConverter | 2.4.0 | gsonVersion
Stetho | 1.5.0 | stethoVersion